Numer sprawy: 25/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

ul. Madalińskiego 25,   02-544 Warszawa

telefon: 22 45 02 215  faks: 22 45 02 64

REGON: 012045743   NIP: 521-29-35-318

e-mail: sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl

strona internetowa Zamawiającego: www.szpitalmadalinskiego.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Usługi doradcze w zakresie niezbędnym do przygotowania projektu unijnego”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych niezbędnych do przygotowania projektu, w szczególności:

- Etap I  – przygotowanie studium wykonalności,

- Etap II – przygotowanie projektu, w tym przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz niezbędnych do realizacji projektu, przygotowanie dokumentacji technicznej,

- Etap III -  wypełnienie i złożenie wniosku

- Etap IV – przygotowanie dokumentacji przetargowej.

- Etap V – wsparcie przy realizacji rozliczenia projektu

Szczegółowy zakres prac objętych zapytaniem zawiera załącznik nr 1.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Przedmiot zamówienia posiada kod CPV:

79421100-2 usługi nadzoru nad projektem, inne niż w zakresie robót budowlanych

79421200-3 usługi projektowe, inne niż w zakresie robót budowlanych

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: wg poniższego harmonogramu realizacji prac:

Etap I i Etap II – do 10 dni od podpisania umowy

Etap III – do 2 dni od zakończenia Etapu I i Etapu II

Etap IV – do 60 dni od dnia doręczenia wezwania do sporządzenia ww. dokumentacji – po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu,

Etap V  - termin zgodny z warunkami umowy z MJWPU o dofinansowanie projektu

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 1.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – nie jest wymagane posiadanie specjalnych uprawnień.

III.1.2) Wiedza i doświadczenie - w okresie ostatnich trzech lat wykonano, co najmniej 5 usług doradczych w jednostkach sektora publicznego w projektach o wartości min. 2 000 000,00 zł brutto każdy.

III.1.3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponują lub będą dysponować osobą/ami, które posiadają:

- min. 3 letnie doświadczenie w zakresie udziału w projektach finansowanych z funduszy unijnych,

- znajomość zagadnień związanych z inwestycjami w sektorze ochrony zdrowia.

III.1.4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: postępowania prowadzone w trybie zapytania w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

1. Cena za wykonanie prac - 100%

zasady oceny kryterium „Cena za wykonanie prac” (C):

Badana oferta otrzyma liczbę punktów zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku wg matematycznych reguł zaokrąglania, wynikającą z działania:

C=CminCi×100

gdzie:

C	- 	ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta

C min -	najniższa cena spośród wszystkich ofert

Ci	- 	cena badanej oferty

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która zdobędzie największą liczbę punków.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.09.2017 r. godzina 10.00, miejsce: adres jak wyżej.

IV.4.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Ogłoszenia nie zamieszczono w BZP.

Załącznik nr 1

Zakres zamówienia:

Projekt dotyczy:

- Zakupu, dostawy i montażu cyfrowego aparatu RTG z fluoroskopią, stacją lekarską, jedno slotowym obrazowym skanerem do płyt, z kasetami i płytami obrazowymi oraz z robotem do nagrywania płyt CD wraz z pracami niezbędnymi do wykonania montażu.

- Zakupu referencyjnego aparatu USG z głowicami i z komputerem wyposażonym w specjalistyczne oprogramowanie diagnostyczne - szt. 1

- Zakup USG z głowicami do badań przesiewowych - szt. 2

- Serwer plików SSD – szt. 1

Etapy wykonania zamówienia:

Etap I - Przygotowanie studium wykonalności

Dokonanie kompleksowej, merytorycznej analizy poprzedzającej realizację przedsięwzięcia planowanego do zgłoszenia do dofinansowania w ramach środków UE zgodnie z wymogami MJWPU

Etap II - Przygotowanie projektu, w tym przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz niezbędnych do realizacji projektu, przygotowanie dokumentacji technicznej

Etap III - Wypełnienie i złożenie wniosku

Etap IV - Przygotowanie dokumentacji przetargowej

Na podstawie zakresu przedsięwzięcia objętego dokumentacją aplikacyjną dla projektu, przygotowanie kompletnej dokumentacji do postępowania o zamówienie publiczne ZGODNIE z ustawą Pzp

Etap V - Wsparcie przy realizacji rozliczenia projektu

Harmonogram realizacji prac:

- Etap I i Etap II – do 10 dni od podpisania umowy

- Etap III – do 2 dni od zakończenia Etapu I i Etapu II

- Etap IV – do 60 dni od dnia doręczenia wezwania do sporządzenia ww. dokumentacji – po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu

- Etap V  - termin zgodny z warunkami umowy z MJWPU o dofinansowanie projektu

Numer sprawy: 25/2017

Załącznik nr 2

Formularz oferty Wykonawcy

Dane Wykonawcy:

…………….…………………………..

…………………………………………

OFERTA  WYKONAWCY

Odpowiadając na Państwa zaproszenie do złożenia oferty z dnia: …………………….. r. na :

„Usługi doradcze w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia projektu unijnego”

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu, za kwotę w wysokości:

- Etap I:	……….…….. zł + 23% VAT, (słownie brutto: ………………………)

- Etap II:     …….…….. zł + 23% VAT, (słownie brutto: ………………………)

- Etap III:  ………...….. zł + 23% VAT, (słownie brutto: ………………………)

- Etap IV:  ………...….. zł + 23% VAT, (słownie brutto: ………………………)

- Etap V: ………………zł + 23% VAT, (słownie: brutto: ………………………)

- Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia  w terminie:

- Sporządzenie studium wykonalności w celu pozyskania dofinansowania projektu (Etap I i Etap II) – do 10 dni od dnia zawarcia umowy.

- Wypełnienie i złożenie wniosku (Etap III) - do 2 dni od zakończenia Etapu I i Etapu II

- Przygotowanie dokumentacji przetargowej (Etap IV) – do 60 dni od dnia doręczenia wezwania do sporządzenia ww. dokumentacji – po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu,

- Wsparcie przy realizacji rozliczenia projektu (Etap V) - zgodnie z warunkami umowy z MJWPU o dofinansowanie projektu.

- Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach wynikających z danej oferty.

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Oferuję termin płatności za poszczególne etapy prac …….. dni od daty otrzymania faktury VAT. (minimalny wymagany termin  płatności wynosi 30 dni)

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej , wystawiony nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wykaz co najmniej 5 usług doradczych w jednostkach sektora publicznego w projektach o wartości min. 2 000 000,00 zł brutto każdy.

- Oświadczenie wykonawcy że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobowym zdolnym do wykonania zamówienia.

- Oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

- Oświadczenie Wykonawcy, że posiada minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie udziału w projektach finansowanych z funduszy unijnych.

……………….., dnia ……………..2017 r.

…………………………………………….

podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Numer sprawy: 25/2017

Załącznik nr 3

............................................................

(pieczątka Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania na „Usługi doradcze w zakresie niezbędnym do realizacji projektu unijnego”, oświadczam /-my, że:

- posiadam /-my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadam /-my wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje /-my się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

- posiadam /-my minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie udziału w projektach finansowanych z funduszy unijnych.

………………….., dnia ……..……..2017 r.

…………………….……………………………………….

podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Numer sprawy: 25/2017

Załącznik nr 4

Wykaz głównych usług

zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat

o przedmiocie i zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem wykazania realizacji określonego zakresu) | Całkowita wartość projektu brutto PLN | Termin realizacji |  | Nazwa Odbiorcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

……………….., dnia ……..……..2017 r.

…………………………………………….

podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy