SZPITAL SPECJALISTYCZNY  IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

02-544 WARSZAWA, UL. MADALIŃSKIEGO 25

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego nr 21 /2012 - Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w ramach projektu „Odnawialne źródła energii i kogeneracji w m.st. Warszawa”

opracowana przez Komisję Przetargową w składzie:

Sylwester Komorowski

Agata Wrzesień-Pawlicka

Marta Bednarska

Tomasz Stopiński

Grażyna Pawłowska

Zatwierdzam

..........................

Warszawa, dn. ….........................................

I.	Zamawiający.

Zamawiającym jest:

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

tel. 22 4502200, faks 22 4502264, e-mail sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl.

II.	Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku technicznego dla potrzeb układu wysokosprawnej kogeneracji na gaz ziemny GZ - 50 współpracującej z generatorem absorpcyjnym wody lodowej (trójgeneracja) w trybie „zaprojektuj i wybuduj” jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 5000000 euro na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działanie: 4.3. „Ochrona powietrza, energetyka”. Zadanie: „Kogeneracja w Szpitalu im. Świętej Rodziny”.

III.	Opis przedmiotu zamówienia.

1.	Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku technicznego dla potrzeb układu wysokosprawnej kogeneracji na gaz ziemny GZ - 50 współpracującej z generatorem absorpcyjnym wody lodowej (trójgeneracja) w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25.

2.	Zakres robót obejmuje między innymi:

a)	Sporządzenie projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę z uzyskaniem wynikających z przepisów: uzgodnień, opinii, pozwoleń - przy zadośćuczynieniu wymaganiom zawartym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

b)	Sporządzenie projektu rozbiórki budynku agregatorni,

c)	Sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389),

d)	Sporządzenie projektów branży elektrycznej z uwzględnieniem wymagań jednostki kogeneracji, uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń.

Na etapie opracowywania projektu technologii układu kogeneracji należy przewidzieć w pierwszej kolejności współpracę układu z węzłem centralnego ogrzewania, a następnie kotłami wodnymi. Do tak skojarzonego układu należy zaprojektować automatykę, która umożliwi pracę układu w takiej kolejności.

e)	Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w tym:

- wykonanie demontażu agregatu prądotwórczego, umieszczenie go w obudowie dźwiękochłonnej i podłączenie do instalacji Szpitala,

- wykonanie rozbiórki budynku agregatorni,

- rozbiórka budynku tlenowni i przeniesienie stacji gazów medycznych wraz z wykonaniem niezbędnej sieci,

- demontaż i utylizacja podziemnego zbiornika paliwa,

- budowa budynku technicznego wraz z konieczną infrastrukturą,

- wykonanie źródła ciepła i chłodu w oparciu o silniki gazowe (jednostki kogeneracyjne) oraz agregat absorpcyjny wraz z instalacjami technologicznymi oraz wyposażeniem,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,

- wykonanie instalacji wytwarzania ciepłej wody użytkowej,

- wykonanie instalacji elektrycznych związanych z przedmiotem zamówienia,

- wykonanie instalacji teletechnicznych,

- wykonanie instalacji AKPiA nadzoru i kontroli parametrów pracy systemu wraz z instalacją,

f)		Wykonanie przyłącza gazu ziemnego wraz z stacją redukcyjną gazu. (Uwaga: Termin rozpoczęcia wykonywania robót gazowych należy ściśle uzgodnić z zamawiającym. Przed przystąpieniem do wykonywania robót gazowych Wykonawca na własny koszt zatankuje 6000 l oleju opałowego).

g)		Dostawa, montaż, uruchomienie dwóch kogeneratorów o mocy elektrycznej w przedziale 200 kWeh - 250 kWeh każdy i mocy cieplnej w przedziale 350 kWth - 400 kWth każdy, przy czym wymagana sprawność elektryczna kogeneratorów jest nie mniejsza niż 35 %, a wymagana sprawność ogólna kogeneratorów jest nie mniejsza niż 90 %, które będą współpracować z generatorem wody lodowej 7/12 ºC o mocy 541 kW chłodu o sprawności nominalnej 70 %. Urządzenia i moduły kogeneracyjne muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą montażu,

h)		Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów,

i)		Wykonanie dokumentacji wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji w zakresie, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1314),

j)		Wystąpienie w imieniu zamawiającego o:

- uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę budynku agregatorni,

- uzyskanie pozwolenia na budowę,

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

- przyznanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, w tym przygotowanie wniosku o koncesję oraz niezbędnej dokumentacji.

3.	Wykonawca zapewni co najmniej 72-miesięczną gwarancję na zamontowane urządzenia oraz co najmniej 36-miesięczną gwarancję na wykonane roboty budowlane.

4.	W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do wykonywania bezpłatnych serwisów zamontowanych urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta i potrzebami wynikającymi z eksploatacji. W zakres serwisu wchodzą wszelkie niezbędne   materiały i części zamienne, dojazd do zamawiającego, wszelkie czynności serwisanta, itp.

5.	Wykonawca zapewni rozruch urządzeń i potwierdzenie ich parametrów oraz przekazanie obiektu do użytkowania.

6.	Wykonawca zapewni wykonanie wszystkich niezbędnych robót i instalacji w celu zapewnienia prawidłowej współpracy kogeneratorów z kotłami wodnymi.

7.	Wykonawca zapewni odbiory urządzeń i wyposażenia przez Urząd Dozoru Technicznego, jeżeli wystąpi taka konieczność.

8.	Wykonawca zapewni wykonanie instalacji monitoringu i nadzoru produkcji i zużycia mediów pochodzących ze źródła wskazanego przez Szpital wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt (tj. komputer, monitor, program graficzny do obsługi procesu technologicznego) na stanowisku dyspozytorskim.

9.	Organizacja prac i ruchu na placu budowy będzie wymagała uzgodnień i koordynacji                      z zamawiającym. Zamawiający informuje, iż w związku z przewidywanym równoczesnym wykonywaniem innych robót przez innego wykonawcę, w trakcie trwania umowy mogą wyniknąć czasowe utrudnienia w komunikacji oraz organizacji ruchu i robót na terenie wokół szpitala.

10.	Zamawiający zaleca, aby wykonawca przed przygotowaniem i sporządzeniem oferty, we własnym zakresie, dla właściwego określenia koniecznych do wykonania prac i kalkulacji ceny dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji robót. Będzie to pomocne także przy zweryfikowaniu dokumentów opisujących przedmiot zamówienia ze stanem faktycznym oraz uzyskania informacji, które mogą być przydatne do określenia pełnego zakresu prac, dokonania wyceny robót i przygotowania ceny oferty.

11.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (załącznik nr 3 do SIWZ), w koncepcji technologii działania układu trójgeneracyjnego (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz w formularzach parametrów technicznych urządzeń (załącznik nr 5 do SIWZ).

12.	Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Opis przedmiotu zamówienia wg kodów CPV:

Kod 74221000-3 Usługi architektoniczne w zakresu obiektów budowlanych,

Kod 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego,

Kod 45000000-7 Roboty budowlane,

Kod 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

IV.	Termin i warunki wykonania zamówienia.

Wymaganym terminem wykonania zamówienia tj. zakończenia całości robót wraz z wystąpieniem w imieniu zamawiającego o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w nieprzekraczalnym okresie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wykonawca może zaoferować krótszy termin wykonania zamówienia.

Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi zamawiającemu harmonogram rzeczowo - finansowy do akceptacji.

Pod pojęciem „wykonania zamówienia” należy rozumieć dzień dokonania bezusterkowego odbioru końcowego i złożenie przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, przy czym wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemnie gotowość do odbioru końcowego najpóźniej 14 dni przed upływem terminu wykonania zamówienia określonym w umowie.

Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia i utrzymania na bieżąco należytego porządku i czystości wokół miejsca prowadzenia prac własnym staraniem i na własny koszt.

Zamawiający wskaże wykonawcy miejsca poboru energii elektrycznej i wody. Wykonawca będzie zobowiązany do założenia na swój koszt liczników energii elektrycznej i wody w miejscach poboru mediów i do zwrotu zamawiającemu kosztów pobranych mediów według wskazań liczników wraz z opłatami towarzyszącymi (np. przydział mocy, ścieki, itp.). Cenami rozliczeniowymi będą łączne ceny energii elektrycznej oraz wody i ścieków podane w fakturach wystawionych zamawiającemu przez dostawców tych mediów. Wykonawca będzie otrzymywał od zamawiającego faktury za faktycznie zużyte media  naliczane z dołu po każdym miesiącu.

Wykonawca zapewni nadzór geodezyjny na potrzeby budowy własnym staraniem i na własny koszt.

Wykonawca w imieniu zamawiającego uzyska pozwolenia niezbędne do prowadzenia robót (np. na zajęcie pasa drogowego, wprowadzenie zakazu parkowania, itp.) i poniesie opłaty z tym związane, o ile takie pozwolenia będą wykonawcy potrzebne.

Rozliczenia z wykonawcą będą się odbywały w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczania się z wykonawcą w walutach obcych.

Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe, zgodnie z zapisami umowy.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalno - magazynowego, a jedynie niewielki obszar na ten cel.

V.	Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.

1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, dla których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz którzy spełniają warunki dotyczące:

a)		Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. posiadają wiedzę i doświadczenie, a w szczególności w okresie 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali łącznie:

- co najmniej 1 projekt budynku o powierzchni całkowitej minimum 500 m2 oraz

- co najmniej 1 budynek pod klucz o powierzchni całkowitej minimum 500 m2 oraz

- co najmniej 2 układy wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 200 kWeh oraz mocy cieplnej nie mniejszej niż 350 kWth i sprawności każdego całego układu nie mniejszej niż 90 % każdy, w tym co najmniej 1 układ wysokosprawnej kogeneracji współpracującej z generatorem absorpcyjnym wody lodowej o parametrach 7/12 oC o mocy 540 kW o sprawności 70 %,

przy czym roboty te mogły być wykonane w ramach jednego lub kilku zamówień lub umów.

b)		Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

to jest w szczególności dysponują osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie projektowania:

- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,

- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych,

- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,

należącymi do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego i posiadające udokumentowaną co najmniej 5-letnią praktykę zawodową oraz doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednego projektu budowlanego.

Dysponują osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą odpowiednie uprawnienia określone przepisami prawa budowlanego, należącą do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego i posiadającą udokumentowaną co najmniej 5-letnią praktykę zawodową oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 robotą w zakresie obiektów budowlanych.

Dysponują osobami pełniącymi funkcję kierownika robót w branżach elektrycznej i sanitarnej, posiadającymi odpowiednie uprawnienia określone przepisami prawa budowlanego, należące do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego i posiadające udokumentowaną co najmniej 5-letnią praktykę zawodową oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 robotą w zakresie obiektów budowlanych.

Zamawiający dopuszcza osoby, które będą posiadały uprawnienia projektowe lub kierownicze w kilku branżach. Niedopuszczalne jest łączenie przez jedną osobę uprawnień projektowych i kierowniczych.

c)		Sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności posiadają środki własne lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3000000 zł oraz są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1500000 zł.

2.	Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to powyższe warunki muszą spełniać łącznie wszyscy wykonawcy występujący wspólnie, zaś brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi dotyczyć każdego z wykonawców występujących wspólnie.

3.	Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły spełnia - nie spełnia.

4.	Złożenie nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, jak również brak oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków albo złożenie dokumentów zawierających błędy, jak również brak oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania lub dokumentów potwierdzających brak takich podstaw spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

VI.	Wymagania stawiane wykonawcom dotyczące treści składanej oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

W cenie zamówienia wykonawca musi zaoferować wykonanie wszystkich robót objętych zamówieniem.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności faktur nie krótszego niż 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury, pod rygorem odrzucenia oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji nie krótszego niż 36 miesięcy na roboty budowlane i wykończeniowe, a na zamontowane urządzenia i sprzęt okres gwarancji nie może być krótszy niż 72 miesięcy pod rygorem odrzucenia oferty. Wykonawca w okresie gwarancji będzie dokonywał bezpłatnych napraw zamontowanego przez siebie sprzętu i urządzeń.

VII.	Wymagane dokumenty.

Wykonawca składający ofertę składa razem z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone samodzielnie przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, oraz następujące dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:

1.	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.	Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3.	Wykaz usług projektowych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie.

4.	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

5.	Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

6.	Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.	Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

8.	Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie.

Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa razem z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone samodzielnie przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, oraz następujące dokumenty:

1.	Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2.	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.	Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 1, 2, 3 powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie orzeczono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przekłada także dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to do oferty dołączają dokumenty wymienione w punktach 1 - 4 powyżej, dotyczące każdego z wykonawców występujących wspólnie.

Wykonawca składa też następujące dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia:

1.	Formularz oferty sporządzony według wzoru podanego w Załączniku nr 1 do SIWZ.

2.	Formularze tabeli parametrów technicznych urządzeń sporządzone według wzoru podanego w załączniku nr 5 do SIWZ.

3.	Karty katalogowe urządzeń technicznych przewidzianych do zainstalowania w układzie trójgeneracji, potwierdzające, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, a zwłaszcza potwierdzające sprawności ogólne układu kogeneracji i układu absorpcyjnego.

4.	Dokument, w którym wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie.

5.	Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisana przez osobę lub osoby nie wymienione w dokumencie określającym status prawny wykonawcy.

Wszystkie dokumenty sporządzane przez wykonawcę muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy, wymienionych w dokumencie określającym status prawny wykonawcy lub w pełnomocnictwie. Wszystkie pozostałe dokumenty należy przedstawić w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Do dokumentów sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie nie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak podpisu osoby uprawnionej, brak tłumaczenia dokumentu obcojęzycznego, itp.) spowoduje wykluczenie wykonawcy albo odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3. ustawy Prawo zamówień publicznych.

VII.	Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 180000 PLN (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w ING Banku Śląskim S.A., Oddział Warszawa, nr 63 1050 1025 1000 0022 9386 9893. Na poleceniu przelewu w rubryce „tytułem” należy wpisać „Wadium na przetarg na kogenerację w Szpitalu im. Świętej Rodziny”. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego należy dołączyć do oferty.

Dla wadiów wnoszonych w formie poręczenia lub gwarancji oryginał poręczenia lub gwarancji należy dołączyć do oferty.

Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy temu zamawiający zwróci wadium po zawarciu umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

VIII.	Tryb udzielania wyjaśnień oraz informacje o sposobie kontaktowania się zamawiającego z wykonawcami.

Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego bez wskazania źródła zapytania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Uważa się je za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Przy przesyłaniu wiadomości pocztą elektroniczną należy żądać potwierdzenia przeczytania informacji.

IX.	Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami.

Do kontaktowania się z wykonawcami są upoważnieni:

w sprawach merytorycznych - Sylwester Komorowski, tel. 22 4502258, faks 22 4502264, e-mail sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl

w sprawach proceduralnych - Tomasz Stopiński, tel. 22 4502284, faks 22 4502236, e-mail zam.publiczne@szpitalmadalinskiego.pl.

X.	Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się o przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni.

XI.	Opis sposobu przygotowania oferty.

1.	Wykonawca sporządza i przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.	Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Formularz oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1. Ceny należy podać w PLN. Jako termin wykonania zamówienia należy podać liczbę miesięcy. Okres gwarancji należy podać w miesiącach. Termin płatności należy podać w dniach. Należy pozostawić deklarację o samodzielnym wykonaniu zamówienia albo wpisać części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom.

Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest wymagane i potwierdzenie wniesienia wadium (kopię polecenia przelewu albo oryginał poręczenia lub gwarancji).

3.	Jeżeli wykonawca w celu wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (rozdział V pkt 1 lit. a) przedstawi zamawiającemu wykonany projekt / projekty, to powinien załączyć do oferty wykaz usług projektowych. Wartości wykazane w tym wykazie powinny dotyczyć tylko wykonanych projektów.

4.	Jeżeli wykonawca w celu wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (rozdział V pkt 1 lit. a) przedstawi zamawiającemu wykonane roboty budowlane, to powinien załączyć do oferty wykaz wykonanych robót budowlanych. Wartości wykazane w tym wykazie powinny dotyczyć tylko wykonanych robót budowlanych.

5.	Jeżeli wykonawca w celu wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (rozdział V pkt 1 lit. a) przedstawi zamawiającemu wykonane roboty, które zostały wykonane w formule „projektuj i buduj” i w ramach tego samego zamówienia zostały wykonane projekty i roboty budowlane, to powinien załączyć do oferty wykaz robót budowlanych. Wartości wykazane w tym wykazie powinny dotyczyć łącznie wykonanych projektów i robót budowlanych w ramach jednego zamówienia.

6.	Wszystkie poprawki w treści oferty winny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

7.	Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.

8.	Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem lub nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na przetarg nieograniczony - Kogeneracja w Szpitalu im. Świętej Rodziny.

Nie otwierać do dnia 25.09.2012 r. do godz 10:15.”

9.	Jeżeli oferta będzie dostarczana zamawiającemu pocztą lub przesyłką kurierską, to kopertę z ofertą, oznakowaną w sposób podany w p. 8., należy włożyć do opakowania transportowego (np. operatora pocztowego lub firmy kurierskiej) w taki sposób, aby przy otwieraniu opakowania transportowego nie otworzyć koperty z ofertą. Opakowanie transportowe nie będzie uważane za kopertę z ofertą, której nie wolno otworzyć przed terminem otwarcia ofert, i nie może być oznakowane w sposób podany w p. 8.

XII.	Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Oferty należy składać do dnia 25 września 2012 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego - 02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25 - w Sekretariacie Szpitala. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 września 2012 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą dodatkowo oznaczone „Zmiana” lub „Wycofanie”.

XIII.	Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca oferuje cenę ryczałtową wykonania całości przedmiotu zamówienia. Wykonawca podaje w ofercie ceny netto i brutto dla całości zadania.

Cena ryczałtowa powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do terminowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, tj. zaprojektowania oraz wykonania elektrociepłowni, bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, zgodnie z SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami. Cena powinna obejmować także przeniesienie praw autorskich z tytułu wykonanego w ramach niniejszego zamówienia projektu.

Cena ofertowa powinna być ceną jednoznaczną i stałą dla całego okresu realizacji przedmiotu zamówienia.

Cena podana w formularzu oferty stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od ostatecznego rozmiaru robót i innych świadczeń oraz ponoszonych przez wykonawcę kosztów realizacji.

Wykonawca nie będzie mógł zażądać podwyższenia wynagrodzenia.

Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz skalkulowania wysokości wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić  ofertę na podstawie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (załącznik nr 3) oraz Koncepcji technologii działania układu trójgeneracyjnego (załącznik nr 4), a także formularzy parametrów technicznych urządzeń (załącznik nr 5). Wykonawca może zaoferować zerową wartość niektórych robót z tym, że wówczas przyjmuje się, że roboty te zostaną przez wykonawcę faktycznie wykonane.

Wykonawca podaje w ofercie ceny netto i brutto dla całości zadania.

XIV.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Zamawiający oceni oferty posługując się następującymi kryteriami:

Cena - 80 %

Sprawność układu absorpcyjnego - 10 %

Sprawność układu kogeneracyjnego - 10 %

Wartością kryterium „Cena” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona ze wzoru:

PC = (Cmin / C) x 80

gdzie:

PC - wartość kryterium „Cena” badanej oferty,

Cmin - cena brutto najtańszej oferty,

C - cena brutto badanej oferty.

Wartością kryterium „Sprawność układu absorpcyjnego” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona ze wzoru:

PA = [(Sa - 70) / (Samax - 70)] x 10

gdzie:

PA - wartość kryterium „Sprawność układu absorpcyjnego” badanej oferty,

Sa - oferowana wartość sprawności układu absorpcyjnego badanej oferty,

Samax - najwyższa oferowana wartość sprawności układu absorpcyjnego spośród wszystkich ofert.

Wartością kryterium „Sprawność układu kogeneracyjnego” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona ze wzoru:

PK = [(Sk - 90) / (Skmax - 90)] x 10

gdzie:

PK - wartość kryterium „Sprawność układu kogeneracyjnego” badanej oferty,

Sk - oferowana wartość sprawności układu kogeneracyjnego badanej oferty,

Skmax - najwyższa oferowana wartość sprawności układu kogeneracyjnego spośród wszystkich ofert.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta, dla której suma punktów PC + PA + PK będzie największa.

W celu potwierdzenia oferowanych wartości sprawności urządzeń należy dołączyć karty katalogowe urządzeń potwierdzone przez producenta.

Zaoferowanie przez wykonawcę mniejszej sprawności niż 90 % dla układu kogeneracyjnego lub 70 % dla układu absorpcyjnego będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

XV.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do stawienia się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy.

Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:

- umowy regulującej konsorcjum lub inny dokument regulujący współpracę firm (w przypadku wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie),

- dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.	Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy.

Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy, określają ogólne warunki umowy, przedstawione w Załączniku nr 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy. Warunki dokonania zmian są określone w ogólnych warunkach umowy.

XVII.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % zaoferowanej ceny brutto, zaokrąglonej w górę do pełnych tysięcy złotych. Zabezpieczenie należy wnieść przed dniem zawarcia umowy. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- w pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na inną formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wadium wniesione w pieniądzu przez wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, może za jego zgodą zostać zaliczone na poczet zabezpieczenia.

XVIII.	Obowiązki zamawiającego.

1.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.	Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

3.	Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze oferty wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.

4.	Wszyscy wykonawcy będą informowani o zmianach terminu przetargu i unieważnieniu przetargu.

5.	Umowa z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIX.	Prawo wykonawców do środków ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcom, którzy mają interes w uzyskaniu zamówienia, a którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Warunki i sposób korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy.

XX.	Załączniki.

Załącznik nr 1	Wzór formularza oferty.

Załącznik nr 2	Ogólne warunki umowy.

Załącznik nr 3	Program funkcjonalno - użytkowy.

Załącznik nr 4	Koncepcja technologii działania układu trójgeneracyjnego.

Załącznik nr 5	Formularze parametrów technicznych urządzeń.

Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

Nazwa wykonawcy:	.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Adres wykonawcy:	.................................................................................................

.................................................................................................

Numer telefonu (z numerem kierunkowym):		......................................................

Numer faksu (z numerem kierunkowym):		......................................................

Adres poczty elektronicznej:				......................................................

Adres korespondencyjny:	…...................................................................................

Składając ofertę postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Kogenerację w Szpitalu im. Świętej Rodziny w ramach projektu „Odnawialne źródła energii i kogeneracji w m. st. Warszawa” oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za cenę ryczałtową netto ......................... zł, słownie ......................................................................... złotych i za cenę brutto ......................... zł, słownie ...................................................................... złotych.

Oferujemy następujący termin wykonania zamówienia (maksymalnie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy): ...................................................

Oferujemy następujący okres gwarancji na wykonane roboty budowlane (minimum 36 miesięcy): .........................................

Oferujemy następujący okres gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia i maszyny (minimum 72 miesiące): ….............................................................................

Oferujemy następujące warunki płatności (minimum 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury): .......................................................................

Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z ogólnymi warunkami umowy, i nie wnosimy zastrzeżeń.

Jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Akceptujemy ogólne warunki umowy i w razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy według nich i na warunkach podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

*Zamówienie wykonamy sami.

*Powierzymy podwykonawcom następujące części zamówienia: ...................................

* - niepotrzebne skreślić

....................................................                                                                              ........................................................

miejscowość i data                                                                                             podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2 - ogólne warunki umowy.

UMOWA nr 21/2012/1

w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane i usługi

finansowane z dotacji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych  (Regionalny Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działanie: 4.3. „Ochrona powietrza, energetyka”), Projekt: „Odnawialne źródła energii i kogeneracji w m. st. Warszawa”, Zadanie: Kogeneracja w Szpitalu im. Świętej Rodziny,

zawarta w dniu ……………….  r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. Świętej Rodziny, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25, nr kodu 02-544, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000080373 w dniu 15.01.2002 r., reprezentowanym przez

Dyrektora Szpitala prof. dr hab. n. med. Bogdana Chazana,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

i

firmą ..... z siedzibą w ..... przy ul. ....., nr kodu ....., wpisaną do ..... pod numerem ....., reprezentowaną przez ......

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,

następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy.

1.	Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę w trybie „zaprojektuj                          i wybuduj” budynku technicznego wraz z dostawą i montażem urządzeń do wysokosprawnej kogeneracji na gaz ziemny GZ-50, współpracującej z generatorem absorpcyjnym wody lodowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kogeneracja w Szpitalu im. Świętej Rodziny.” Zadanie to Wykonawca wykona zgodnie ze złożoną ofertą oraz stosując się do wytycznych i wskazówek Zamawiającego dotyczących wykonania umowy, a także do zaleceń właściwych organów.

2.	Zakres robót obejmuje, między innymi:

a)	Sporządzenie projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę z uzyskaniem wynikających z przepisów: uzgodnień, opinii, pozwoleń - przy zadośćuczynieniu wymaganiom zawartym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W celu uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie Zamawiający udzieli stosownych pełnomocnictw wskazanej przez Wykonawcę osobie,

b)	Sporządzenie projektu rozbiórki budynku agregatorni,

c)	Sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389),

d)	Sporządzenie projektów branży elektrycznej z uwzględnieniem wymagań jednostki kogeneracji, uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń.

Na etapie opracowywania projektu technologii układu kogeneracji należy przewidzieć w pierwszej kolejności współpracę układu z węzłem centralnego ogrzewania, a następnie kotłami wodnymi. Do tak skojarzonego układu należy zaprojektować automatykę, która umożliwi pracę układu w takiej kolejności,

e)	Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w tym:

- wykonanie demontażu agregatu prądotwórczego, umieszczenie go w obudowie dźwiękochłnnej i podłączenie do instalacji Szpitala,

- wykonanie rozbiórki budynku agregatorni,

- rozbiórka budynku tlenowni i przeniesienie stacji gazów medycznych wraz z wykonaniem niezbędnej sieci,

- demontaż i utylizacja podziemnego zbiornika paliwa,

- budowa budynku technicznego wraz z konieczną infrastrukturą,

- wykonanie źródła ciepła i chłodu w oparciu o silniki gazowe (jednostki kogeneracyjne) oraz agregat absorpcyjny wraz z instalacjami technologicznymi oraz wyposażeniem,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,

- wykonanie instalacji wytwarzania ciepłej wody użytkowej,

- wykonanie instalacji elektrycznych związanych z przedmiotem zamówienia,

- wykonanie instalacji teletechnicznych,

- wykonanie instalacji AKPiA nadzoru i kontroli parametrów pracy systemu wraz z instalacją,

f)		Wykonanie przyłącza gazu ziemnego wraz z stacją redukcyjną gazu.

Uwaga: Termin rozpoczęcia wykonywania robót gazowych należy ściśle uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót gazowych na własny koszt zatankuje 6000 l oleju opałowego.

g)		Dostawa, montaż, uruchomienie dwóch kogeneratorów o mocy elektrycznej ..... każdy  i mocy cieplnej ..... każdy, przy czym wymagana sprawność elektryczna kogeneratorów wynosi ….., a wymagana sprawność ogólna kogeneratorów wynosi ....., które będą współpracować z generatorem wody lodowej 7/12 ºC o mocy 541 kW chłodu o sprawności nominalnej .....

h)		Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów,

i)		Wykonanie dokumentacji wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji w  zakresie, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1314).

j)		Wystąpienie w imieniu Zamawiającego o przyznanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, w tym przygotowanie wniosku o koncesję oraz niezbędnej dokumentacji i pozwolenia na rozbiórkę budynku agregatorni, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie,

k)		Wykonawca zapewni rozruch urządzeń i potwierdzenie ich parametrów oraz przekazanie obiektu do użytkowania,

l)		Wykonawca zapewni wykonanie wszystkich niezbędnych robót i instalacji w celu zapewnienia prawidłowej współpracy kogeneratorów z kotłami wodnymi,

m)		Wykonawca zapewni odbiory urządzeń i wyposażenia przez Urząd Dozoru Technicznego, jeżeli wystąpi taka konieczność,

n)		Wykonawca zapewni wykonanie instalacji monitoringu i nadzoru produkcji i zużycia mediów pochodzących ze źródła przez Szpital wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt, tj. komputer, monitor, program graficzny do obsługi procesu technologicznego na stanowisku dyspozytorskim.

3.	Szczegółowy zakres robót, o których mowa w ust. 2., jest zawarty w programie funkcjonalno - użytkowym (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz koncepcji technologii działania wysokosprawnego układu trójgeneracyjnego (załącznik nr 4 do SIWZ), a także formularzach parametrów technicznych (załącznik nr 5 do SIWZ).

4.	Zamawiający oświadcza, że jest dysponentem terenu, na którym zrealizowany zostanie przedmiot umowy.

5.	Zamawiający oświadcza, że zamówienie będące przedmiotem niniejszej umowy jest finansowane z dotacji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych  (Regionalny Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działanie: 4.3. „Ochrona powietrza, energetyka”). Projekt: Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m. st. Warszawie.

6.	Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego i zapoznał się z wszystkimi dokumentami i opracowaniami niezbędnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

7.	Wykonawca uwzględni w organizacji prac budowlanych fakt, że prace będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie działającego szpitala i budynku mieszkalnego.

8.	Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia w następujących etapach:

a)		Etap I - Wykonawca złoży:

- projekt budowlany, w celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę oraz projekt rozbiórki budynku agregatorni,

- opracowaną specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

- analizę akustyczną,

b)		Etap II - Wykonawca złoży:

- projekty wykonawcze z podziałem na branże w celu wydania przez Zamawiającego decyzji o rozpoczęciu robót oraz w celu prowadzenia nadzoru inwestorskiego.

9.	Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową w wersji papierowej w 5 egzemplarzach, złożoną w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa oraz w wersji elektronicznej w wersji edytowalnej na płycie CD.

10.	Zamawiający w terminie 14 dni od dnia złożenia dokumentacji projektowej przez Wykonawcę dokona jej sprawdzenia w zakresie kompletności oraz zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym.

11.	Po wykonaniu dokumentacji projektowej i zapłaceniu przez Zamawiającego wynagrodzenia za tę część zamówienia, Wykonawca przeniesie wszelkie prawa autorskie majątkowe dotyczące wykonanego projektu na Zamawiającego.

§ 2.

Terminy realizacji.

1.	Strony ustalają następujące terminy realizacji:

a)	Termin przekazania Wykonawcy obszaru budowy - do 3 dni od dnia zawarcia umowy,

b)	Termin wykonania zamówienia - ..... miesiące od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ….... We wskazanym uprzednio terminie Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia całości przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Pod pojęciem „wykonania zamówienia” należy rozumieć dzień dokonania bezusterkowego odbioru końcowego. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemnie gotowość do odbioru końcowego najpóźniej 14 dni przed upływem terminu wykonania umowy.

2.	Szczegółowe terminy realizacji etapów robót określa harmonogram rzeczowo - finansowy stanowiący Załącznik nr 2 do umowy i będący jej integralną częścią. Harmonogram stanowić będzie podstawę do bieżącej kontroli realizacji umowy i stanowić będzie zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do podanych terminów realizacji poszczególnych etapów.

3.	Zamawiający dopuszcza zmiany w harmonogramie w trakcie realizacji zamówienia, uwzględniając rzeczywiste postępy w prowadzonych robotach, przy czym nie podlega zmianie termin wykonania zamówienia - z zastrzeżeniem ust. 4.

W przypadku konieczności zmiany harmonogramu robót, zmiana ta może nastąpić w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

4.	Strony zgodnie postanawiają, że zmiana (wydłużenie) terminu wykonania zamówienia jest możliwa w następujących przypadkach:

a)		wstrzymania robót lub przerw w pracach, a także ograniczenia godzin  wykonywania robót spowodowanych decyzją Zamawiającego,

b)		nieprzekazania przez Zamawiającego obszaru budowy w terminie określonym w ust. 1. lit. a),

c)		działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Do działań siły wyższej zalicza się w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki z wyjątkiem strajków u Wykonawcy lub Zamawiającego, akt administracji państwowej. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.

Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej umowy spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. W takim wypadku prawo odstąpienia może zostać zrealizowane przez każdą ze Stron w terminie 3 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia kwalifikowanego jako siła wyższa, nie później jednak niż do dnia .....

d)		zmiany stanu prawnego w toku realizacji umowy, w tym m.in. zmiany obowiązujących norm, zmiany obowiązujących terminów administracyjnych przewidzianych w ustawach i aktach wykonawczych do tych ustaw,

e)		wniosku Wykonawcy, zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru, złożonego w sytuacji, gdy zaplanowany na podstawie przedłożonej dokumentacji proces budowlany zostanie zakłócony lub zmieniony przez działanie podmiotów trzecich - w szczególności służb odpowiedzialnych za dostarczenie energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody albo decyzją Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy albo innych urzędów i instytucji,

f)		ujawnienia w toku realizacji robót okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy, wobec których Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcą postanowił o wstrzymaniu robót, w tym m.in. wystąpienie w toku prac rzeczy lub okoliczności niemożliwych do przewidzenia (np. niewypały lub niewybuchy, znaleziska archeologiczne) uniemożliwiające dalsze prowadzenie prac budowlanych zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi oraz normami bezpieczeństwa,

g)		nieuzyskania wymaganych prawem pozwoleń, zezwoleń, zaświadczeń lub innych decyzji administracyjnych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

h)		warunków pogodowych mających istotny wpływ na wykonywanie zamówienia, w szczególności fakt utrzymania się przez dwa kolejne dni średniej dobowej temperatury poniżej 5 stopni Celsjusza.

5.	W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 4., Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ciągu 5 dni roboczych Zamawiającemu zaktualizowanego harmonogramu wykonania robót, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Strony uzgodnią nowe terminy realizacji umowy w formie aneksu.

6.	Roboty mogą być wykonywane w dni powszednie w godzinach od 8 do 20.

7.	Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykończenia robót i ich części, tempo robót i postęp ich wykonania według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót i wyznaczyć odpowiedni termin ich wykonania. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę, a w przypadku dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do pisemnych wezwań - Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakichkolwiek odszkodowań. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonaną robotę do momentu odstąpienia od umowy, która zostanie wyceniona na koszt Wykonawcy przez zaakceptowanego przez obie Strony umowy rzeczoznawcę.

§ 3.

Obowiązki Zamawiającego.

1.	Zamawiający protokolarnie wprowadzi Wykonawcę na miejsce robót i przekaże Wykonawcy obszar budowy w terminie określonym w § 2. ust. 1. lit. a).

2.	Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsca poboru wody i energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia i będzie obciążał Wykonawcę kosztami tych mediów.

3.	Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy zaplecza socjalnego i magazynowego, a jedynie niewielki teren pod takie zaplecze, który zostanie wskazany Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu przekazania obszaru budowy.

4.	Zamawiający zapewnia na swój koszt nadzór inwestorski.

5.	Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8. umowy.

6.	Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

7.	Zamawiający, co najmniej raz w miesiącu w okresie realizacji robót, przeprowadzi z udziałem Wykonawcy kontrolę jakości i terminowości wykonywania robót oraz porządku na terenie i wokół budowy.

§ 4.

Obowiązki Wykonawcy.

1.	Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje środkami, sprzętem i pracownikami odpowiednio wykwalifikowanymi i mającymi niezbędne uprawnienia do wykonania niniejszej umowy.

2.	W przypadku zgłoszenia Zamawiającemu konieczności zmiany osób, które zostały wskazane w § 6. ust. 1., Zamawiający dopuści dokonanie takiej zmiany pod warunkiem, iż osoby je zastępujące spełnią co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie określone w SIWZ. Wprowadzenie takiej zmiany osób wymaga zawarcia aneksu do umowy.

3.	Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób ze składu kierowniczej kadry technicznej, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób należyty. Zaproponowana nowa osoba musi posiadać co najmniej uprawnienia wymagane przez Zamawiającego w SIWZ. Wprowadzenie takiej zmiany osób nie wymaga zmiany umowy, a jedynie pisemnego wniosku Wykonawcy i pisemnej zgody Zamawiającego.

4.	Na czas urlopu lub nieobecności osób z kierowniczej kadry technicznej, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do wskazania na piśmie osób je zastępujących.

5.	W przypadku, gdy Wykonawca, który - w celu wykazania się spełnieniem warunku doświadczenia lub potencjałem kadrowym - posługiwał się zobowiązaniem innego podmiotu biorącego udział w realizacji zamówienia, chciałby dokonać zmiany takiego podmiotu, może to uczynić pod warunkiem, iż zastępujący go podmiot będzie spełniał wymagania w zakresie, w jakim zastępowany podmiot udostępnił swój potencjał Wykonawcy. Wprowadzenie takiej zmiany osób nie wymaga zmiany umowy, a jedynie pisemnego wniosku Wykonawcy i pisemnej zgody Zamawiającego.

6.	Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § 1. z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną oraz warunkami i wymaganiami wynikającymi z przepisów technicznych, prawa budowlanego, Polskich Norm i aprobat technicznych, a także zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym i w terminie określonym w umowie.

7.	Wykonawca zainstaluje własnym staraniem i na własny koszt, liczniki energii elektrycznej i wody na potrzeby budowy i zaplecza socjalno - magazynowego w miejscach poboru tych mediów wskazanych przez Zamawiającego i linie zasilające od liczników do miejsc poboru mediów. Wykonawca będzie refundował Zamawiającemu koszty energii elektrycznej oraz wody i ścieków zużytych na potrzeby budowy wraz z opłatami towarzyszącymi według cen wyznaczonych Zamawiającemu przez dostawców mediów. Zamawiający będzie wystawiał faktury za zużyte media raz w miesiącu. Wszystkie odpady komunalne i budowlane Wykonawca będzie usuwał na bieżąco na własny koszt, zgodnie z odpowiednimi przepisami regulującymi warunki utylizacji odpadów.

8.	Wykonawca zapewni własnym staraniem i na własny koszt nadzór geodezyjny na potrzeby budowy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach zatwierdzania kwalifikacji (Dz.U. z 2006 r. Nr 124, poz. 865 z późn. zm.).

9.	Wykonawca uzyska pozwolenia niezbędne mu do prowadzenia robót i poniesie opłaty z tym związane, z wyjątkiem pozwoleń, które zgodnie z umową Wykonawca będzie uzyskiwał w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

10.	Wykonawca zabezpieczy, na własny koszt i ryzyko, teren robót przez cały czas ich realizacji w sposób umożliwiający bieżące funkcjonowanie szpitala.

11.	Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów (fabrycznie nowych) i przy użyciu narzędzi i urządzeń będących w dyspozycji Wykonawcy. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz zgodne z wymaganiami sanitarnymi zakładów służby zdrowia, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezbędne atesty, wyniki oraz protokoły z badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i jeden egzemplarz w wersji elektronicznej.

12.	Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwa po wykorzystaniu wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały.

13.	Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.

14.	Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie odpowiednie warunki socjalne dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu umowy i warunki magazynowe dla materiałów i sprzętu.

15.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie  warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie budowy w czasie realizacji umowy.

16.	Wykonawca uporządkuje teren robót poprzez: usunięcie zaplecza budowy, własnych urządzeń zagospodarowania placu budowy i innych środków produkcji oraz zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez personel Wykonawcy najpóźniej w terminie 5 dni od daty spisania protokołu odbioru końcowego robót lub odstąpienia od umowy. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku, Zamawiający wstrzyma płatności do czasu uporządkowania terenu robót. Wykonawca ma prawo pozostawić niezbędne materiały i sprzęt oraz udostępnić teren personelowi Wykonawcy oraz podwykonawców w przypadku stwierdzenia konieczności usunięcia usterek w przedmiocie umowy - do czasu ich usunięcia.

17.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. Dotyczy to wszelkich szkód powstałych w związku z prowadzonymi pracami w mieniu lub na osobie, dotyczących lub mogących dotyczyć Zamawiającego, dostawców, podwykonawców oraz osób trzecich, chyba że szkoda nastąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

18.	Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robót  zanikających i ulegających zakryciu. Nie zgłoszenie tych robót inspektorowi, daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

19.	W przypadku, gdy z winy Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia robót lub ich części w toku realizacji umowy, w szczególności robót zakrytych lub uprzednio odebranych, Wykonawca naprawi oraz doprowadzi je do stanu poprzedniego.

20.	Wykonawca jest zobowiązany do gromadzenia i kompletowania, w trakcie realizacji robót, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, przygotowywania do odbiorów częściowych i odbioru końcowego odpowiednich protokołów niezbędnych przy odbiorze oraz przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

21.	Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad i usterek stwierdzanych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót oraz wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 8. umowy, w najkrótszych terminach uzasadnionych technicznie i organizacyjnie.

22.	Wykonawca ubezpieczy na własny koszt roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków w związku z prowadzonymi robotami, a w szczególności:

a)		Obiekty, budowle, materiały, sprzęt, urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem robót od szkód wynikających z ich zniszczenia, a także od ognia, huraganu, zalania, kradzieży i innych zdarzeń losowych,

b)		Odpowiedzialność cywilną za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót.

Dokument ubezpieczenia (polisę lub polisy) opiewający na kwotę nie mniejszą niż 1500000 zł Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oryginał dokumentu ubezpieczenia, jednocześnie doręczając mu kopię tego dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopia ta będzie Załącznikiem nr 3 do umowy. Jeżeli ważność dokumentu ubezpieczenia będzie kończyć się przed terminem wykonania zamówienia, to Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu kolejnego dokumentu ważnego (przedłużonego) ubezpieczenia przed upływem terminu ważności poprzedniego pod rygorem wstrzymania płatności.

23.	Wykonawca będzie składał Zamawiającemu w terminie do 7 dnia każdego miesiąca miesięczne raporty z postępu robót, określające zgodność lub odstępstwa postępu robót z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Raport zawierał będzie, co najmniej, aktualny opis wykonanego w poprzednim miesiącu zakresu robót przez Wykonawcę i podwykonawców oraz wskazywał zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo - finansowego. Dane te będą potwierdzone obmiarami wykonanych robót.

24.	Wykonawca będzie organizował regularne narady koordynacyjne z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, inspektorów nadzoru oraz innych osób zapraszanych w miarę potrzeb. Celem tych narad będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Wykonawcę, a kopie protokołu będą doręczane Zamawiającemu i innym osobom zaproszonym na naradę.

25.	Wykonawca zapewni Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom, pełny wgląd we wszystkie dokumenty związane bezpośrednio lub pośrednio z realizacją przedmiotu Umowy.

26.	Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokonywanym przez Zamawiającego oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Umowy.

27.	W przypadku kontroli, o której mowa w ust. 26, Wykonawca udostępni kontrolującym wgląd w dokumenty związane z wykonywaniem Umowy.

28.	Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na własny koszt, w powszechnie dostępnym i widocznym dla osób trzecich miejscu na terenie inwestycji, przy ciągach komunikacyjnych na ogrodzeniu placu budowy lub w innym widocznym miejscu w bezpośrednim otoczeniu placu budowy - tablicy informacyjnej o wymiarach 2 x 1,5 m. Tablica ta zawierała będzie znak promocyjny m. st. Warszawy udostępniony przez Zamawiającego wraz z uzgodnioną z Zamawiającym pisemną informacją o zadaniu. Treść oraz wygląd tablicy zostaną uzgodnione z Zamawiającym przed jej umieszczeniem najpóźniej w ciągu 7 dni od przekazania placu budowy. Tablica umieszczona będzie przez cały okres realizacji inwestycji.

29.	Za braki ilościowe i jakościowe dostarczonego sprzętu odpowiedzialny jest Wykonawca. W razie stwierdzenia takich braków, Wykonawca w ciągu 14 dni jest zobowiązany do wymiany wadliwego sprzętu na sprzęt wolny od wad lub dostarczenia w wymaganej ilości.

§ 5.

Podwykonawcy.

1.	Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonany:

a)		Osobiście przez Wykonawcę,

b)		Z udziałem Podwykonawców w następującym zakresie:

...................

2.	Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych w art. 647 1 § 1-4 kodeksu cywilnego.

3.	W przypadku zlecenia podwykonawcy wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy, Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wykonanie umowy przez podwykonawcę, w tym w szczególności za wykonanie w uzgodnionych terminach i w ramach ceny określonej w umowie. W zakresie umowy Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

4.	Zamawiający nie zezwala na zawieranie przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami.

5.	W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ustępach poprzedzających, Zamawiający władny jest zatrzymać należność wynikającą z faktury lub obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcom, zatrzymując je jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec Zamawiającego.

6.	W przypadku nie złożenia oświadczeń o których mowa w ust. 5 bądź złożenia tylko niektórych, Zamawiający może wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie tylko za te roboty, które zostały zrealizowane przez Wykonawcę osobiście oraz za roboty wykonane przez Podwykonawców, którzy złożyli oświadczenia.

§ 6.

Nadzór.

1.	Ze strony Zamawiającego obowiązki inspektorów nadzoru wykonywać będą:

…………………… - w zakresie branży budowlanej,

…………………… - w zakresie branży elektrycznej,

…………………….. - w zakresie branży sanitarnej. .

Zakres działania inspektorów nadzoru określają przepisy prawa budowlanego.

2.	Ze strony Wykonawcy, obowiązki kierownika budowy wykonywać będzie ………. nr uprawnień ……... Zakres działania kierownika budowy określają przepisy prawa budowlanego.

3.	Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru - zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo budowlane, normami i zasadami sztuki budowlanej.

4.	Strony wyznaczają następujące adresy do doręczeń:

dla Zamawiającego: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa,

dla Wykonawcy: ……………

§ 7.

Wynagrodzenie.

1.	Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości …………… zł, słownie .... złotych brutto.

2.	Wykonawca może wystawiać faktury częściowe po zakończeniu kolejnych etapów robót na podstawie protokołów odbioru częściowego etapów robót wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Faktury częściowe mogą być wystawiane nie częściej niż raz na miesiąc. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust. 1. Po zakończeniu prac i dokonaniu przez Strony odbioru końcowego Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę końcową.

3.	Zapłata wynagrodzenia nastąpi, po spełnieniu warunków opisanych w ust. 6. i 7. niniejszego paragrafu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu ... dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Jako datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.	Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

5.	Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy z pierwszej faktury, obejmującej zakres wykonanych robót określony w Harmonogramie rzeczowo - finansowym dla pierwszego etapu prac, jest przedstawienie Zamawiającemu potwierdzenia zapłaty za te roboty na rzecz wszystkich podwykonawców. Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio również do podwykonawców o potwierdzenie czy przyjęto od nich faktury  i czy otrzymali zapłatę.

6.	Do każdej kolejnej faktury wystawianej przez Wykonawcę, w tym faktury końcowej,  muszą być dołączone potwierdzenia dokonania zapłaty Podwykonawcom, zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz na życzenie Zamawiającego - oświadczenia przedstawicieli podwykonawców, że ich należności od Wykonawcy za roboty wykonane na dzień wystawienia danej faktury, zostały uregulowane oraz ,że nie odmówiono im przyjęcia faktury.

7.	W przypadku niedołączenia przez Wykonawcę do jakiejkolwiek faktury potwierdzenia dokonania zapłaty podwykonawcom lub żądanych przez Zamawiającego oświadczeń, o których mowa w ust. 6 i 7, Zamawiający może zatrzymać z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę nieuregulowanej przez niego płatności na rzecz podwykonawców. Zatrzymana kwota zostanie zapłacona Wykonawcy po otrzymaniu brakujących potwierdzeń i oświadczeń, a w przypadku ich niedostarczenia w terminie zakreślonym Wykonawcy przez Zamawiającego - może zostać zapłacona przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Podwykonawców, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę.

8.	Niezapłacenie przez Wykonawcę podwykonawcom należnego im wynagrodzenia  zwalnia Zamawiającego z zapłacenia odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymanych kwot, o których mowa w ust.

9.	Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę.

§ 8.

Odbiór.

1.	Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

a)		Odbiory częściowe, stanowiące podstawę do wystawienia faktur częściowych za wykonanie robót, potwierdzone obmiarem robót zaakceptowanym przez Zamawiającego,

b)		Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,

c)		Odbiór końcowy.

2.	Wykonawca będzie zgłaszał pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego lub odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu i odnotowywał to wpisem w dzienniku budowy. Zamawiający i Wykonawca przystępują do odbioru robót ulegających zakryciu następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia, a do odbioru częściowego nie później niż siódmego dnia po dniu zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego.

3.	Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru. Zamawiający i Wykonawca podpisują protokół odbioru w dniu zakończenia czynności odbioru. Przez datę  dokonania odbioru rozumie się dzień podpisania protokołu bezusterkowego odbioru wykonanych robót

4.	Odbioru dokonują upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani do dołożenia należytej staranności przy odbiorze oraz mogą korzystać z opinii rzeczoznawców.

5.	Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady wskazujące, że Wykonawca wykonał roboty budowlane niezgodnie z treścią umowy i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru końcowego. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy  termin na usunięcie stwierdzonych wad. W przypadku, gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić - jeżeli wady są istotne – następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie wad.  Jeżeli wady nie są istotne - Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku. W przypadku usunięcia wad, Wykonawca ponownie zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru.

6.	Wykonawcy nie wolno zakryć robót ulegających zakryciu przed ich odbiorem przez Zamawiającego. Jeżeli tak się stanie, to Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt.

7.	Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika, nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak, w tym wypadku, prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru, chyba że usprawiedliwi przyczyny nieobecności i wykaże, że była ona przez niego niezawiniona.

8.	Jeżeli Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpi do odbioru częściowego lub odbioru robót ulegających zakryciu w terminach określonych w ust. 2., to Wykonawca ma prawo do jednostronnego sporządzenia protokołu odbioru. W przypadku odbioru częściowego protokół ten będzie mógł być podstawą do wystawienia faktury częściowej. W przypadku odbioru robót ulegających zakryciu protokół ten będzie upoważniał Wykonawcę do zakrycia robót.

9.	Odbiór sprzętu nastąpi na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych po ich zamontowaniu i uruchomieniu a także szkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń.

10.	Urządzenia zostaną dostarczone Zamawiającemu razem z następującymi dokumentami: instrukcją obsługi i konserwacji w języku polskim, kartą gwarancyjną określającą terminy i warunki gwarancji oraz zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym, kopiami certyfikatów i deklaracji zgodności.

11.	Zamawiający odmówi przyjęcia sprzętu niezgodnego z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w formularzach parametrów technicznych urządzeń (Załącznik nr 5 do SIWZ).

12.	Termin szkolenia personelu Zamawiającego a także dokonania odbioru będzie odbywał się w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

13.	Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego najpóźniej 14 dni przed upływem terminu wykonania zamówienia. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie wszystkich robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru. Pod pojęciem „gotowości do odbioru końcowego wykonanych robót” rozumie się wykonanie wszystkich robót objętych umową oraz skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentów, aprobat, atestów i certyfikatów, w tym potwierdzenia złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz przeprowadzenia prób rozruchowych potwierdzających oferowane sprawności urządzeń, wraz z przekazaniem ich Zamawiającemu w dniu zgłoszenia, a także uprzątnięcie obszaru budowy. Zamawiający i Wykonawca przystępują do odbioru końcowego  w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia.

14.	Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru końcowego lub odmowy dokonania tego odbioru w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia odbioru.

15.	Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół odbioru końcowego. Zamawiający i Wykonawca podpisują protokół odbioru końcowego w dniu zakończenia czynności odbioru. Przez datę dokonania odbioru końcowego rozumie się datę podpisania protokołu bezusterkowego odbioru robót.

16.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób, w tym potwierdzających osiągnięcie zaoferowanych sprawności lub posiadania istotnych wad i usterek, to Zamawiający może odmówić odbioru - do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub dokonać odbioru warunkowego z podaniem terminu ich usunięcia. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości we wskazanym terminie bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

17.	W dniu pisemnego zgłoszenia do odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak protokoły odbioru, protokoły rozruchu, instrukcje obsługi, inwentaryzacja geodezyjna oraz atesty i zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

18.	Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 17., wykonana będzie w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej edytowalnej - na podstawie dokumentacji technicznej, przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego poprzez naniesienie wszystkich zmian. Jeżeli naniesienie zmian może spowodować nieczytelność dokumentacji, arkusze dokumentacji ze zmianami zostaną wykonane od nowa.

19.	Jeżeli Zamawiający, bez uzasadnionej przyczyny nie rozpocznie odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, to Wykonawca ma prawo do dokonania jednostronnego odbioru końcowego i jednostronnego sporządzenia protokołu odbioru końcowego przez powołaną przez siebie komisję, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do rozpoczęcia odbioru, z wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu na wykonanie tej czynności. Protokół ten będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury końcowej i zapłaty wynagrodzenia. W takim przypadku Zamawiający będzie zobowiązany do zwrócenia Wykonawcy poniesionych przez niego uzasadnionych kosztów związanych z opóźnieniem w przeprowadzeniu czynności odbioru.

20.	Jednostronny odbiór końcowy, o którym mowa w ust. 19., Wykonawca powinien przeprowadzić w terminie 7 dni roboczych od upływu dodatkowego terminu wskazanego przez Wykonawcę w wezwaniu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, na wyznaczenie terminu odbioru końcowego przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o dokonaniu jednostronnego odbioru końcowego i dostarczy mu protokół tego odbioru najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu odbioru.

21.	Za dzień wykonania zamówienia uznaje się dzień dokonania bezusterkowego odbioru końcowego, przy czym Wykonawca ma zgłosić pisemnie gotowość do odbioru końcowego najpóźniej 14 dni przed datą zakończenia robót wynikającą z umowy. Powyższe nie dotyczy wykonania obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi.

22.	Po odbiorze końcowym od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu odbioru końcowego robót zaczyna biec termin rękojmi i gwarancji.

23.	Wykonawca przekaże Zamawiającemu telefony kontaktowe do serwisów zainstalowanej aparatury.

§ 9.

Gwarancja i rękojmia.

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą na wykonane roboty budowlane oraz na zainstalowane urządzenia i osprzęt oraz dostarczony                   i zamontowany sprzęt .

2.	Okres udzielonej gwarancji wynosi ......... miesięcy na wykonane roboty oraz ........... miesięcy na dostarczony i zamontowany sprzęt i rozpoczyna się następnego dnia po dniu dokonania bezwarunkowego odbioru końcowego robót.

3.	Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie dokumentów gwarancyjnych na wbudowane urządzenia, wystawione przez ich producentów. Jeżeli dokumenty te będą opiewały na krótszy okres gwarancji niż wymieniony w ust. 2., to Wykonawca wystawi Zamawiającemu własne dokumenty gwarancyjne na okres od końca gwarancji producenta do końca okresu gwarancji wymienionego w ust. 2.

4.	O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie do 7 dni od daty jej ujawnienia.

5.	W przypadku ujawnienia się wad i usterek w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w technicznie uzasadnionym terminie, uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym jednak niż 30 dni. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć wady we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Wykonawcę poprzez potrącenie kosztów usunięcia wad i usterek z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.	Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od zgłoszenia wady do jej usunięcia wyłącznie w stosunku do elementu, który był naprawiany bądź wymieniany.

7.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania bezpłatnych serwisów zamontowanych urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta i potrzebami wynikającymi z eksploatacji (w zakres serwisu wchodzą wszelkie niezbędne   materiały i części zamienne, dojazd do Zamawiającego, wszelkie czynności serwisanta, itp). Terminy przeglądów Wykonawca uzgodni wcześniej pisemnie z Zamawiającym.

8.	Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niestosowaniem się personelu Zamawiającego do postanowień instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oraz za uszkodzenia wynikłe z przyczyn losowych.

9.	W okresie gwarancji czas reakcji Wykonawcy lub współpracującego z nim autoryzowanego serwisu na zgłoszenie uszkodzenia ustala się na 12 godzin, a czas usunięcia uszkodzenia ustala się na maksymalnie 72 godziny, licząc od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego. Okres gwarancji przedłuża się o czas upływający od zgłoszenia awarii do usunięcia uszkodzenia.

10.	W razie trzykrotnej naprawy lub wymiany w okresie gwarancji tego samego elementu lub podzespołu urządzenia Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad, a Wykonawca jest zobowiązany je wymienić. W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę.

11.	Do rękojmi za wady stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości … zł, słownie ……………….. złotych, w formie .........................................

2.	Zabezpieczenie musi obejmować cały okres wykonywania Umowy i okres udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty, dokonywanie napraw i przeglądów oraz zainstalowane urządzenia i osprzęt.

3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym sytuacji, gdy wykonawca odmówi czynności określonych w ust. 2 i zamawiający zleci ich wykonanie we własnym zakresie na koszt ubezpieczyciela.

4.	Zamawiający ma prawo zaspokajania i potrącania z zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1., wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego, w tym w szczególności kosztów zastępczego usuwania usterek, powiadamiając o tym Wykonawcę.

5.	70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy po odbiorze końcowym przedmiotu umowy - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, pozostałe 30 % zostanie zwrócone nie później niż w 15 dni - po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady.

6.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu szkody i dodatkowe koszty, mogą być zaspokajane w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 11.

Kary umowne.

1.	Za zwłokę w wykonaniu robót w stosunku do terminu zakończenia robót, powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

2.	Za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w stosunku do terminu wyznaczonego Wykonawcy na ich usunięcie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

3.	Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.

4.	Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia w stosunku do terminu określonego w § 7. ust. 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za zwłokę.

5.	Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. Zamawiający nie zapłaci tej kary, jeżeli Wykonawca nie zachowa terminów, o których mowa w § 8. ust. 15.

6.	Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.

7.	Każda ze Stron ma prawo żądać od drugiej Strony odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

8.	Pomimo realizacji prawa odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy.

9.	Kwota naliczonych przez każdą ze Stron kar umownych nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia brutto. W przypadku naliczenia kary umownej za odstąpienie Zamawiający i Wykonawca nie mają prawa do jednoczesnego naliczenia kar, o których mowa w ust. 1., 2. i 5. powyżej.

§ 12.

Odstąpienie od umowy.

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a)		W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie to może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, nie później jednak niż do dnia ………………….. r.

b)		W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie; w takim wypadku prawo odstąpienia może zostać zrealizowane po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń umowy w terminie 14 dni; prawo odstąpienia może być zrealizowane w terminie 30 dni liczonym począwszy od upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu, nie później jednak niż do dnia  …………… r.

c)		W przypadku, gdy Wykonawca - z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - nie rozpocznie prac w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy lub gdy samowolnie przerwie wykonywanie prac na czas dłuższy niż 14 dni; prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni liczonym od upływu 14 dni odpowiednio od dnia podpisania umowy lub samowolnego przerwania prac, nie później jednak niż do dnia ……………. r.

d)		W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie posiadał ważnego dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w § 4. ust. 22, lecz nie później jednak niż do dnia ….

e)		W przypadku wystąpienia sytuacji wymienionej w § 2. ust. 7. związanej z realnym zagrożeniem nieterminowego ukończenia robót, skutkującej cofnięciem środków finansowych pochodzących z Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2007-2013, lecz nie później jednak niż do dnia upływu terminu wykonania zamówienia określonego w § 2. ust. 1 lit. b).

2.	Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a)		Gdy Zamawiający nie przekaże Wykonawcy obszaru budowy w ciągu 30 dni od upływu terminów określonych w § 2. ust. 1. lit. a); prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 60 dni, liczonym od upływu terminu wyznaczonego na przekazanie obszaru budowy, nie później jednak niż do dnia …………….. r.

b)		Gdy Zamawiający będzie zalegał z zapłatą więcej niż 40 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7. ust. 1. umowy; Wykonawca będzie mógł odstąpić od umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego z wyznaczeniem mu dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę; prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 60 dni liczonym począwszy od upływu terminu wskazanego w wezwaniu, nie później jednak niż do dnia ……………. r.

3.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i musi zawierać uzasadnienie.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a)		W terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b)		Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która ponosi winę za odstąpienie drugiej strony od Umowy.

§ 13.

Zmiany postanowień umowy.

1.	Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w następujących przypadkach:

a)		Zmiany terminu wykonania zamówienia w razie zaistnienia okoliczności określonych w § 2. ust. 3.,

b)		Zmiany godzin wykonywania prac określonych w § 2. ust. 5.,

c)		Zmiany kolejności lub terminów zakończenia etapów robót wymienionych w harmonogramie rzeczowo - finansowym w razie zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub wynikających z przyczyn technicznych, technologicznych lub organizacyjnych,

d)		Zmiany zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców.

e)		Zmiany osób, które zostały wskazane w § 6 ust. 1, pod warunkiem, iż osoby je zastępujące spełnią co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie określone w SIWZ,

f)		Zmiany stawki podatku VAT, przy czym kwota brutto umowy pozostaje bez zmian,

g)		Zmiany przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów lub urządzeń, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, jeżeli zmiana ta nie doprowadzi do obniżenia standardu wykonania robót oraz nie będzie skutkowała roszczeniem o podwyższenie wynagrodzenia umownego określonego w §7 ust. 1.,

h)		Zmian związanych z wadami dokumentacji projektowej, które zostały ujawnione w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

i)		Zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucjami Zarządzającą, Pośredniczącą II stopnia, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia,

j)		Zmian wynikających ze zmian wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej II stopnia, w szczególności w zakresie sprawozdawczości.

2.	Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14.

Doręczenia.

1.	Korespondencja Stron będzie doręczana pod adresami wskazanymi w Umowie.

2.	Każda ze Stron jest obowiązana pisemnie poinformować drugą Stronę o każdej zmianie adresu; w razie uchybienia temu obowiązkowi, korespondencja doręczona na poprzednio znany adres jest uznawana za doręczoną skutecznie.

§ 15.

Postanowienia końcowe.

1.	Do wszystkich spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane.

2.	W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:

a)		zmianie siedziby firmy,

b)		zmianie nazwy firmy,

c)		zmianie formy prawnej,

d)		ogłoszeniu upadłości,

e)		otwarciu likwidacji firmy,

f)		zawieszeniu działalności,

g)		zmianie osób reprezentujących.

3.	W przypadku niespłaconych zobowiązań Zamawiającego względem Wykonawcy zakazuje się ich cesji bez pisemnej zgody Zamawiającego.

4.	Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie niedojścia do ugody będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5.	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

§ 16.

Załączniki do umowy.

Załącznikami do umowy, stanowiącymi jej integralną część, są:

Załącznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo - finansowy robót.

Załącznik nr 2 - Kopia dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w § 4. ust. 22.

Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy.

Zamawiający                                                       Wykonawca